ДОРОЖНАЯ КАРТА

по  внедрению Федерального Государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ детский сад №17 «Березка»

на  2014-2015 год

| № | Содержание | Сроки ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | по мере поступления заведующий |
| 2. | Внесение изменений в устав ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | в теч. года заведующий |
| 3. | Внесение изменений в образовательную программу ДОУ | август-сентябрь заведующий |
| 4. | Приведение должностных инструкций в соответствии с ФГОС ДО | январь заведующий |
| 5. | Разработка Положения по Аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в ДОУ | январь зам заведующего |
| 6. | Разработка и утверждение Правил приема воспитанников в ДОУ | март заведующий, зам. заведующего |
| 7. | Разработка и утверждение Положения о взаимодействии с семьями воспитанников в ДОУ | март заведующий |
| 8. | Разработка и утверждение Положения о системе оценке индивидуального развития детей в ДОУ | апрель зам. заведующего |
| Организационное обеспечение |  |  |
| 1. | Теоретический семинар с мультимедийным сопровождением «Обновление образовательного процесса с учетом ФГОС ДО» | ноябрь зам. заведующего |
| 2. | Проведение мониторинга готовности ДОУ и педагогических работников к введению ФГОС ДО | в теч. года зам. заведующего |
| 3. | Проведение родительского собрания «Что такое ФГОС ДО» | декабрь заведующий |
| 4. | Организация и проведение совместных мероприятий со школой в соответствии с планом | в теч. года зам. заведующего |
| 5. | Анкетирование родителей по вопросам внедрения ФГОС ДО | май зам. заведующего |
| 6. | Изучение и обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе, в периодических изданиях, в сети интернет | в теч. года зам. заведующего |
| Кадровое и методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Курсовая подготовка в соответствии с графиком | в теч. года зам. заведующего |
| 2. | Посещение семинаров, РМО по вопросам введения ФГОС ДО | в теч. года зам. заведующ. |
| 3. | Знакомство с изменениями Порядка аттестации педагогических работников | ноябрь зам. заведующего |
| 4. | Изучение кодекса профессиональной этики педагогического работника | октябрь зам. заведующего |
| 5. | Педсовет-круглый стол с участием учителей начальных классов, составление плана взаимодействия со школой, заключения договора | январь зам.заведующего |
| 6. | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования (муз. школа, музей, библиотека, Дом культуры) | в теч. года зам. заведующего |
| Финансовое обеспечение |  |  |
| 1. | Консультация «Развивающая предметно-пространственная среда. Знакомство с перечнем целевых комплектов игровых средств для оснащения ДОО» | ноябрь Зам. заведующего |
| 2. | Составление перечня необходимого игрового оборудования в соответствии ФГОС ДО | декабрь Зам. заведующего |
| 3. | Насыщение РППС в соответствии с ФГОС ДО, приобретение методической литературы и пособий. | август зам. заведующего |
| 4. | Составление и утверждение смет на ремонтные работы в учреждении | в теч. года заведующий |
| 5. | Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | в теч. финансового года заведующий |
| Информационное обеспечение |  |  |
| 1. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | в теч. года ответственный за сайт |
| 2. | Размещение в родительских уголках информации о ФГОС ДО | в теч. года зам. заведующего, воспитатели групп |